## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Posibles Consecuencias | Mitigación
1.Errores en el código (bugs) | 3 | 2 | 3 | La aplicación puede cerrarse sola o algunos botones pueden no funcionar correctamente. | Probar la aplicación varias veces y corregir errores antes de entregarla.
2. Problemas al redireccionar un producto a la página web | 2 | 2 | 3 | El usuario intenta ver un producto, pero la página no se abre o presenta errores | Revisar que los enlaces funcionen correctamente y probarlos varias veces | Categorización de riesgo | Valor Numérico
3. Problemas en Android Studio por uso de dependencias desactualizadas (archivo build.gradle.kts :app) | 2 | 2 | 2 | La aplicación puede presentar errores o no ejecutarse correctamente debido a incompatibilidades. | Mantener las dependencias actualizadas, revisar la documentación oficial y verificar en internet las versiones más recientes compatibles. | Baja | 1
4. La forma en que se diseñan las pantallas de la app puede ser incorrecta | 2 | 3 | 2 | La aplicación puede verse desordenada en algunos celulares: los botones y textos se pueden superponer o no aparecer bien. | Probar la app en diferentes tamaños de celular, ajustar los elementos de las pantallas para que se vean correctamente y seguir un diseño ordenado. | Media | 2
5. Sobreajuste del modelo de IA a los datos de entrenamiento | 2 | 2 | 2 | Falta de generalización del modelo, errores en el diagnóstico para nuevos casos, necesidad de reentrenar el modelo. | Implementar técnicas de regularización y validar el modelo con datos externos. | Alta | 3
6. Problemas de interoperabilidad con otros sistemas | 2 | 2 | 2 | Fallos en la integración con otros sistemas médicos, retrasos en la implementación, aumento de costos. | Diseñar el sistema con estándares abiertos y realizar pruebas de integración con otros sistemas médicos. | Crítico | 4
7. Alta latencia en el procesamiento de datos | 1 | 2 | 2 | Retrasos en el diagnóstico, frustración de los usuarios, reducción de la eficiencia del sistema. | Optimizar el procesamiento de datos, y considerar el uso de tecnologías como procesamiento en tiempo real.
8. Desafíos en la escalabilidad del sistema | 1 | 2 | 2 | Dificultades para manejar un aumento en la cantidad de datos o usuarios, ralentización del sistema. | Diseñar la arquitectura con principios escalables, y utilizar servicios en la nube para manejar cargas crecientes.