## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Posibles Consecuencias | Mitigación
1.-Errores en funcionalidades del sistema (carrito, login, registro) | 3 | 3 | 9 | La aplicación puede cerrarse sola o algunos botones pueden no funcionar correctamente. | Probar la aplicación varias veces y corregir errores antes de entregarla.
2.-Problemas en la conexión entre la app móvil y la API de Django | 2 | 3 | 6 | El usuario intenta ver un producto, pero la página no se abre o presenta errores | Revisar que los enlaces funcionen correctamente y probarlos varias veces | Categorización de riesgo | Valor Numérico
3. Problemas en Android Studio por uso de dependencias desactualizadas (archivo build.gradle.kts :app) | 2 | 2 | 2 | La aplicación puede presentar errores o no ejecutarse correctamente debido a incompatibilidades. | Mantener las dependencias actualizadas, revisar la documentación oficial y verificar en internet las versiones más recientes compatibles. | Baja | 1
4. La forma en que se diseñan las pantallas de la app puede ser incorrecta | 2 | 3 | 2 | La aplicación puede verse desordenada en algunos celulares: los botones y textos se pueden superponer o no aparecer bien. | Probar la app en diferentes tamaños de celular, ajustar los elementos de las pantallas para que se vean correctamente y seguir un diseño ordenado. | Media | 2
5.- Problemas de conexión a internet durante pruebas o uso | 2 | 2 | 4 | Interrupciones en el funcionamiento de la app o errores al cargar datos. | Probar el sistema en diferentes redes y manejar errores de conexión. | Alta | 3
6.- Errores en la autenticación de usuarios | 2 | 3 | 6 | Usuarios no pueden iniciar sesión o problemas de seguridad. | Implementar validaciones, pruebas de login y uso de autenticación segura. | Crítico | 4
7.- Falta de tiempo para completar el proyecto | 3 | 3 | 9 | Entrega incompleta o sin funcionalidades importantes. | Planificar el proyecto y priorizar funciones principales.
8.-Problemas en el desarrollo de la app móvil | 3 | 2 | 6 | Retrasos en el proyecto o funcionalidades incompletas. | Dividir el desarrollo en etapas y usar herramientas conocidas.